## Questions
Matrice d'évolution Feature Team
À découvrir sur Scrum Life, dans l'épisode : https://youtu.be/yhiwKRL-HGo
Note : Nous utilisons, si possible, le moins de termes "scrum" donc, sprint => itération. Une idée pour remplacer "PO" ?
Pour valider une ligne "Shu", nous recommandons que l'action ait été constatée pendant au moins 3 sprints
Il est important de faire une distinction entre "output" et "outcome" (pratique vs résultat)
Ri | Créer de la confiance
|  | Ha | L’équipe a une roadmap cohérente, basée sur les résultats attendus
|  |  |  | Shu | ✖ | Les objectifs prévus des 4 prochaines itérations sont connus et partagés avec l'équipe entière et avec les parties prenantes
|  |  |  | Shu | ✔ | Au moins à la fin de chaque itération, les objectifs des prochaines itérations qui ont changé sont partagés à l'équipe et aux parties prenantes
|  |  |  | Shu | ✖ | Les objectifs d'itération sont basés sur des résultats attendus
|  | Ha | L’équipe se concentre sur un résultat mesurable
|  |  |  | Shu | ✖ | Un objectif d'itération est défini à chaque fois
|  |  |  | Shu | ✔ | Régulièrement pendant l'itération, l'équipe s'intérroge sur sa confiance dans l'atteinte de l'objectif d'itération et alerte en cas de danger
|  |  |  | Shu | ✖ | Le plus tôt possible, l'équipe est mise au courant de la mesure du résultat espéré d'une itération
|  |  |  | Shu | ✔ | Les éléments du backlog prit dans l'itérations sont le résultats de l'objectif d'itération (et pas l'inverse)
|  | Ha | Dans l'itération, seuls les éléments les plus importants sont « done »
|  |  |  | Shu | ✖ | Le backlog d'itération est ordonné par priorité
|  |  |  | Shu | ✖ | Quand tous les éléments de l'itération ne sont pas terminés, les moins important n'ont pas été commencé au détriment des plus importants
|  |  |  | Shu | ✖ | En revue d'itération, l'équipe sait expliquer aux parties prenantes les raisons des éléments n'ayant pas pu être terminés
|  |  |  | Shu | ✖ | Chaque jour, l'équipe réfléchit à comment adapter son plan afin de maximiser le "terminé"
|  | Ha | L’équipe livre tout au long de l'itération, plusieurs fois par jour, dans un environnement permettant la validation des éléments « done »
|  |  |  | Shu | ✖ | Les réalisations sont poussés aux utilisateurs "béta" pour que l'élément de backlog soit marqué "terminé"
|  |  |  | Shu | ✖ | Le backlog d'itération est composé d'éléments ayant été estimés assez petits pour être réalisés en 1 journée ou moins
|  |  |  | Shu | ✖ | Le PO donne son feedback d'un élément terminé le plus tôt possible tout au long de l'itération
|  |  |  | Shu | ✖ | Le déploiement en environnement de vérification est automatisé
|  | Ha | L’équipe visualise le travail restant à faire, limite le travail en cours et s’optimise pour avoir un rythme soutenable
|  |  |  | Shu | ✖ | L'équipe à un board
|  |  |  | Shu | ✖ | Généralement, l'équipe arrive à terminer ses itérations (le backlog d'itération est vidé)
|  |  |  | Shu | ✖ | L'équipe visualise les absences prévues sur l'itération pendant le planning
|  |  |  | Shu | ✖ | À tout moment de l'itération, il n'y a pas plus d'élément "en cours" que de membre de l'équipe de développement
|  | Ha | L’équipe n’est pas bloquée par l’absence d’un de ses membres
|  |  |  | Shu | ✖ | Les solutions et découpages techniques sont créés par l'équipe entière
|  |  |  | Shu | ✖ | Chaque jour, l'équipe se réuni et discute des prochaines absences prévues et les anticipe
|  |  |  | Shu | ✖ | Chaque jour, l'équipe se réuni et informe les autres des avancées et problèmes rencontrés
|  |  |  | Shu | ✖ | N'importe quel membre de l'équipe de développement est autorisé et encouragé à réaliser la revue de code
|  | Ha | L’équipe sait communiquer entre elle et vers l’extérieur
|  |  |  | Shu | ✖ | À la fin de chaque itération, l'équipe explique au parties prenantes leur travail et receuille du feedback
|  |  |  | Shu | ✖ | Le board d'itération de l'équipe est visible de tout le monde, les parties prenantes savent comment y accèder librement
|  |  |  | Shu | ✖ | Les développeurs n'attendent pas la fin de l'itération pour demander de l'aide sur une tâche, ou une information au PO ou aux parties prenantes
Ri | Maîtriser la chaîne de valeur
|  | Ha | L’équipe a un accès direct aux différentes parties prenantes (sponsors, sécurité, conformité, production…)
|  |  |  | Shu | ✖ | Les interlocuteurs sont identifiées par l'équipe, qui sait comment les contacter
|  |  |  | Shu | ✖ | Les parties prenantes adéquates sont invitées aux revues d'itération
|  |  |  | Shu | ✖ | Les intérogations de l'équipe sont répondues par les parties prenantes
|  |  |  | Shu | ✖ | Les utilisateurs ont un accès aux développeurs via le produit
|  | Ha | L’équipe mesure l’impact de ce qui est livré aux utilisateurs
|  |  |  | Shu | ✖ | Les éléments de backlog prêts incluent la façon dont ils seront mesurés
|  | Ha | L'équipe planifie et revoit régulièrement ses hypothèses en fonction des retours des utilisateurs
|  |  |  | Shu | ✖ | Le plan de l'itération à venir est expliqué aux parties prenantes et l'équipe demande aux parties prenantes de valider ce plan (qui pourra évoluer)
|  | Ha | L'équipe est pluridisciplinaire, incluant Ops, UX, test
|  |  |  | Shu | ✖ | L'équipe a identifié les compétences lui manquant pour la réalisation du produit
|  | Ha | L'équipe a les moyens de ne pas créer de dette technique intentionnelle
|  |  |  | Shu | ✖ | Une Definition of Done est crée et maintenue à jour par l'équipe
|  |  |  | Shu | ✖ | Avant d'envoyer un code en revue, la DOD est revue par le développeur
|  |  |  | Shu | ✖ | La revue de code inclue la revue de la DOD impérativement
|  |  |  | Shu | ✖ | L'équipe de développement utilise l'approche TDD
|  | Ha | Régulièrement, l’équipe prend le temps de faire du refactoring pour résorber la dette technique accidentelle
|  |  |  | Shu | ✖ | ...
À vous de jouez !
Modifiez et complétez cette matrice, tout en gardant en tête que les pratiques ne sont là que pour servir un but plus noble.